建安区2025年种畜禽生产性能测定项目

绩效考核报告

为客观、全面评估建安区2025年种畜禽生产性能测定项目实施成效，总结经验、查找不足，依据《建安区2025年种畜禽生产性能测定项目绩效考核办法》（以下简称“考核办法”），考核小组于2025年12月31日-2026年1月5日对该项目开展了专项考核工作。现将考核情况报告如下：

一、基本概况

1.考核对象：建安区2025年种畜禽生产性能测定项目

2.考核依据：《建安区2025年种畜禽生产性能测定项目绩效考核办法》《建安区2025年种畜禽生产性能测定项目方案》及相关规范性文件、财务管理制度等。

3.考核范围：项目实施全过程形成的数据资料、资金使用凭证、相关合同协议及总结报告等，重点核查项目完工后各项成效达标情况。

4.考核小组：组长李宪峰、副组长刘军领、成员王群亮、陈新伟、闫亮、陈宁、孙磊强、房卫红、杜丽娟，负责本次考核的资料核查、实地评估及综合评定工作。

二、实施过程

本次考核严格遵循考核办法规定的“资料核查、实地评估、综合评定”三步法开展，具体过程如下：

（一）资料核查。考核小组对项目实施过程中形成的各类档案资料进行全面细致核查，主要核查内容：种畜禽性能测定原始数据、整理后的汇总数据、数据记录台账、资金使用凭证（发票、转账记录等）、项目相关合同及协议、项目实施总结报告、自评报告等。核查重点围绕数据质量的准确性、完整性、规范性、时效性，以及资金使用的合规性、成本控制效果等核心指标，逐一比对考核标准，记录核查情况。

（二）实地评估。按照考核办法要求，考核小组于项目实施期间共开展2次实地勘查，深入后裔测定场现场查验测定数据的原始记录与实际生产情况的匹配度，与场内工作人员就测定工作开展细节进行沟通核实；同时重点核查8头测定种公牛的系谱资料，确保实地情况与备案资料一致。

（三）综合评定。考核小组中每位成员均采用无记名方式根据资料核查结果和实地评估情况，对照考核办法中性能测定数据质量、资金使用效益两大维度的各项考核指标进行量化打分，汇总计算项目绩效总分，取所有成员考核总分的平均分确定最终考核等级。

三、考核结果

经综合评定，本次考核项目总得分为97分，考核等级为良好，各维度具体考核结果如下：

（一）性能测定数据质量（标准分值70分，实际得分67分）

1.准确性（20分，得分17分）：抽取项目2%的测定数据进行核查，共核查数据5条，发现一般数据偏差（偏差幅度10%-20%）1处，扣3分。偏差主要原因系测量设备校准不规范，该问题已通过更换新校准测量设备整改。

2.完整性（20分，得分20分）：项目方案规定的配种、产犊、后代生长发育等无缺失数据。

3.规范性（15分，得分15分）：数据记录整体符合档案管理及测定规范要求。

4.时效性（15分，得分15分）：项目数据已于2025年12月20日完成收集、整理及上报。

（二）资金使用效益（标准分值30分，实际得分30分）

1.预算执行合规性（10分，得分10分）：经核查资金使用凭证及预算方案，项目资金使用未发现使用不规范的情况。

2.成本控制效果（10分，得分10分）：项目实施过程中未发现明显浪费情况。

3.社会效益（10分，得分10分）：8头测定种公牛的系谱资料及冻精检测报告完整。

四、考核结论及后续安排

本次考核结果客观反映了建安区2025年种畜禽生产性能测定项目的实施成效，考核结论为良好。

本次考核结果将按规定报市农业农村局备案。

2026年1月5日