## 2022年财政衔接资金项目台账
附件
建安区2023年财政衔接资金项目计划完成情况汇总表
序号 | 项目名称 | 项目性质 | 项目牵头单位 | 建设地点 | 主要建设内容 | 财政衔接资金安排数（万元） | 财政衔接资金支出数（万元） | 实施结果 | 验收结果 | 绩效目标实现情况 | 减贫机制实现情况
项目性质
合计 | [5 empty] | 11296 | 10942.2093
1 | 椹涧乡宁庄村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 椹涧乡宁庄村 | 新建村内道路：宽度3.0米，长度668米、厚度15厘米。 | 18.5267 | 18.5267 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
2 | 艾庄乡袁庄村村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 艾庄乡袁庄村 | 新建村内道路：1、宽度4米、长度69米、厚度15厘米；2、宽度3.5米、长18米、厚度15厘米。3、宽度3.0米、长度739米、厚度15厘米。4、宽度2.5米，长度46米，厚度15厘米。5、宽度2米，长度461米，厚度15厘米 | 29.5651 | 29.5651 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
3 | 桂村乡小郑村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 桂村乡小郑村 | 新建村内道路：1、长210米、宽4.5米、厚0.18米；2、长986米、宽4米、厚18厘米；3、长520米、宽3米、厚15厘米。 | 78.3063 | 78.3063 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
4 | 灵井镇纸张村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 灵井镇纸张村 | 新建村内道路：1、宽度4米，长度820米，厚度18厘米；2、宽度3.0米，长度1025米，厚度15厘米。 | 74.8743 | 74.8743 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
5 | 灵井镇史堂社区村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 灵井镇史堂社区 | 新建村内道路：1、宽度3.5米，长度225米，厚度15厘米；2、宽度3.0米，长度2019米，厚度15厘米。 | 66.2316 | 66.2316 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
6 | 灵井镇寨杨村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 灵井镇寨杨村 | 新建村内道路：1、宽度4米，长度1167米，厚度15厘米；2、宽度3.5米，长度145米，厚度15厘米;3、宽度3.0米，长度1742米，厚度15厘米。 | 68.9315 | 68.9315 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
7 | 河街乡付庄村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 河街乡付庄村 | 新建村内道路：1、4.5米宽，长326米，厚18厘米；2、3.5米宽，长1003米，厚15厘米；3、3.0米宽，长627米，厚15厘米。 | 61.1593 | 61.1593 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
8 | 河街乡大路李村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 河街乡大路李村 | 新建村内道路1、4.0米宽，长度252米，厚15厘米；2、3.5米宽，长度120米，厚15厘米；3、3.0米宽，长度1803米，厚15厘米 | 64.0555 | 64.0555 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
9 | 河街乡槐大庙村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 河街乡槐大庙村 | 新建道路：3米宽，长1979米，厚15厘米 | 57.7804 | 57.7804 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
10 | 艾庄乡谷杨村村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 艾庄乡谷杨村 | 新建村内道路：宽度4米，长度304米，厚度15厘米；宽度3米，长度858米，厚度15厘米。 | 36.5979 | 36.5979 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
11 | 桂村乡宫后村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 桂村乡宫后村 | 新建村内道路：1、宽度4米、长度225米、厚度15厘米；2、宽度3.5米、长度151米、厚度15厘米;3、宽度3.0米、长度1810米、厚度15厘米。 | 66.5198 | 66.5198 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
12 | 苏桥镇东张社区道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 苏桥镇东张社区 | 新建村内道路：长2253米，宽3.0米，厚度15厘米；长100米，宽4.0米，厚度15厘米 | 69.7584 | 69.7584 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
13 | 陈曹乡邹家村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 陈曹乡邹家村 | 新建村内道路：宽3米、长2230米、厚度15厘米 | 65.8863 | 65.8863 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
14 | 陈曹乡陈曹村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 陈曹乡陈曹村 | 新建村内道路：宽3米、长2264米、厚度15厘米 | 63.9716 | 63.9716 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
15 | 张潘镇无相寺村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 张潘镇无相寺 | 新建村内道路：3米宽，2266米长，15厘米厚 | 66.6047 | 66.6047 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
16 | 张潘镇古城村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 张潘镇古城村 | 新建道路：3米宽，长2264米，15厘米厚 | 67.3962 | 67.3962 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
17 | 张潘镇杨寺村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 张潘镇杨寺村 | 新建村内道路：1、宽度4.5米，长度926米，厚度18cm；2、宽度4.0米，长度460米，厚度15cm。 | 65.949 | 65.949 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
18 | 五女店镇翟庄村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 五女店镇翟庄村 | 新建村内道路：长425米，宽4.5米，厚度18厘米；长796米，宽3.5米，厚度15厘米;长607米，宽3.0米，厚度15厘米 | 70.4523 | 70.4523 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
19 | 五女店镇桃杖村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 五女店镇桃杖村 | 新建村内道路：宽度3.0米，长度2253米，厚度15厘米; | 67.2167 | 67.2167 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
20 | 五女店镇寨后陈村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 五女店镇寨后陈村 | 新建村内道路：宽3.0米，长2288米，厚15厘米。 | 67.1804 | 67.1804 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
21 | 小召乡绰韩村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 小召乡绰韩村 | 新建村内道路：道路硬化15厘米厚，3米宽，2232米长 | 65.473 | 65.473 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
22 | 小召乡洼李村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 小召乡洼李村 | 长2174米，厚15厘米，宽3米 | 63.3623 | 63.3623 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
23 | 榆林乡小宋村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 榆林乡小宋村 | 新建村内道路1、道路长218米，路宽4米，厚15厘米；2、道路长263米，路宽3.5米，厚15厘米；3、道路长1663米，路宽3米，厚15厘米 | 61.856 | 61.856 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
24 | 榆林乡晁湾村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 榆林乡晁湾村 | 新建村内道路：1、宽度4.5米，长度52米，厚度18cm；2、宽度3.5米，长度163米，厚度15cm。3、宽度3.0米，长度2046米，厚度15cm。 | 64.6049 | 64.6049 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
25 | 榆林乡西吴庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 榆林乡西吴庄村 | 新建村内道路：1、长169米，宽4米，厚15厘米，2、长2132米，宽3米，厚15厘米。 | 68.2455 | 68.2455 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
26 | 椹涧乡僧李村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 椹涧乡僧李村 | 新建村内道路：宽度3米，长度2258米，厚度15厘米。 | 66.0328 | 66.0328 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
27 | 椹涧乡坡张村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 椹涧乡坡张村 | 新建村内道路：宽度3.5米，长度528米，厚度15厘米。宽度3.0米，长度1763米，厚度15厘米。 | 68.9874 | 68.9874 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
28 | 蒋李集镇孟庄村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 蒋李集镇孟庄村 | 新建村内道路：宽度4.0米，长度252米，厚度15厘米。宽度3.0米，长度1975米，厚度15厘米 | 66.5828 | 66.5828 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
29 | 蒋李集镇刘庄村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 蒋李集镇刘庄村 | 新建村内道路：宽度4米，长度166米，厚度15厘米。宽度3.5米，长度207米，厚度15厘米。宽度3米，长度1833米，厚度15厘米。 | 66.7235 | 66.7235 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
30 | 蒋李集镇张宋村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 蒋李集镇张宋村 | 新建村内道路：长2279米，宽3米，厚15厘米 | 59.5531 | 59.5531 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
31 | 将官池镇羊圈村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 将官池镇羊圈村 | 新建村内道路：长155米、宽4米、厚15厘米；长2074米、宽3米、厚15厘米。 | 65.0876 | 65.0876 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
32 | 2023年雨露计划项目（2022年秋季补助发放） | 就业创业项目 | 乡村振兴局 | 全区范围 | 全区符合条件的脱贫享受政策户及监测户家庭高职高专、中职中专类院校在校生进行补助，短期技能培训补助 | 50 | 49.2 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
33 | 公益性岗位补贴项目 | 就业创业项目 | 人社局 | 全区范围 | 用于2023年脱贫享受政策户及监测对象享受的就业帮扶政策 | 280 | 280 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
34 | 跨省就业一次性交通补助项目 | 就业创业项目 | 人社局 | 全区范围 | 用于2022年脱贫人口及监测对象跨省就业交通补助项目 | 95.2 | 95.2 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
35 | 2023年市派第一书记经费项目 | 项目管理费 | 乡村振兴局 | 市派第一书记所在村 | 18个市派第一书记工作经费，每人2万元 | 36 | 36 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
36 | 区派第一书记经费项目 | 项目管理费 | 乡村振兴局 | 区派第一书记所在村 | 用于45个区派第一书记工作经费，每人1万元 | 44 | 44 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
37 | 小召乡标准化厂房建设项目（续建） | 产业发展 | 乡村振兴局 | 小召乡唐杨村 | 生产车间1栋共20000平方米：续建项目于2023年安排实施完工。 | 1716 | 1646.847 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
38 | 榆林乡马张村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 榆林乡马张村 | 新建电能烤房10座 | 80 | 73.487 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
39 | 榆林乡姜庄村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 榆林乡姜庄村 | 新建电能烤房10座 | 80 | 70.6692 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
40 | 陈曹乡袁庄村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 陈曹乡袁庄村 | 新建电能烤房10座 | 80 | 75.0401 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
41 | 张公祠北至许尉高速桥旅游观光道路道路建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 张潘镇刘庄、孟庄村等 | 新建道路：沥青路面，结构层厚42公分，总长1531米.宽6米；水泥路面长105米，4.5米宽，18厘米厚带基础处理18厘米 | 313.2907 | 313.2907 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
42 | 五女店镇彭姚村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 五女店镇彭姚村 | 机井12眼（50M左右）及配套设施 | 35.157 | 34.1023 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
43 | 陈曹乡三村现代农场产业配套道路建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 陈曹乡三村 | 长1165米，宽4米，厚18厘米 | 61.3924 | 61.3924 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
44 | 陈曹乡陈曹村现代农场产业配套道路建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 陈曹乡陈曹村 | 长207米，宽4米，厚18厘米 | 11.4275 | 11.4275 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
45 | 陈曹乡伍连村现代农场产业配套道路建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 陈曹乡伍连村 | 长635米，宽4米，厚18厘米；沥青路：长618米，宽4米，3厘米细粒、4厘米中粒 | 68.8177 | 68.8177 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
46 | 陈曹乡前孙汪村现代农场产业配套道路建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 陈曹乡前孙汪村 | 长2588米，宽4米，厚18厘米；沥青路：长1095米，宽4米，3厘米细粒、4厘米中粒 | 209.7148 | 209.7148 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
47 | 陈曹乡后孙汪村现代农场产业配套道路建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 陈曹乡后孙汪村 | 长565米，宽4米，厚0.18米；沥青路：长817米，宽4米，3厘米细粒、4厘米中粒 | 77.0946 | 77.0946 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
48 | 陈曹乡万庄村现代农场产业配套道路建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 陈曹乡万庄村 | 长1385米，宽4米，厚0.18米；沥青路：长985米，宽4米，3厘米细粒、4厘米中粒 | 139.5168 | 139.5168 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
49 | 陈曹乡社区工厂建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 陈曹乡杨刘村 | 新建：一栋一层车间1300平方米，两栋一层，每栋915平方米；硬化厂区道路2560平方米、厚18厘米及地基处理、附属设施。 | 652.6432 | 637.6087 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
50 | 陈曹乡蓝小麦产业园项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 陈曹乡东赵庄 | 新建：仓库一层1405平方米，晒场700平方米C25混凝土，15厘米厚。 | 216.6888 | 213.2294 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
51 | 张潘镇张二村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 张潘镇张二村 | 新建电能烤房10座 | 72.7071 | 71.3659 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
52 | 张潘镇古城村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 张潘镇古城村 | 新建电能烤房10座 | 74.0196 | 73.1183 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
53 | 张潘镇水田村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 张潘镇水田村 | 新建电能烤房10座 | 75.4504 | 73.8727 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
54 | 张潘镇杨寺村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 张潘镇杨寺村 | 新建电能烤房10座 | 73.0146 | 72.8926 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
55 | 张潘镇校尉张村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 张潘镇校尉张 | 新建电能烤房10座 | 72.6953 | 71.05 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
56 | 张潘镇柳林董村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 张潘镇柳林董村 | 新建电能烤房10座 | 74.8355 | 73.2972 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
57 | 蒋李集镇李士坊村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 蒋李集镇李士坊村 | 新建电能烤房30座 | 232.2086 | 230.1679 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
58 | 蒋李集镇寇庄村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 蒋李集镇寇庄村 | 新建电能烤房20座 | 147.3673 | 146.3276 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
59 | 榆林乡大路张村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 榆林乡大路张村 | 新建电能烤房30座 | 222.3707 | 216.7731 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
60 | 榆林乡石猴张村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 榆林乡石猴张 | 新建电能烤房10座 | 72.5416 | 72.0508 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
61 | 榆林乡白庙黄村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 榆林乡白庙黄村 | 新建电能烤房10座 | 72.4234 | 70.7085 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
62 | 榆林乡柏庄村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 榆林乡柏庄村 | 新建电能烤房20座 | 145.5369 | 141.7204 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
63 | 榆林乡管庄村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 榆林乡管庄村 | 新建电能烤房10座 | 72.4234 | 70.797 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
64 | 榆林乡贾庄村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 榆林乡贾庄村 | 新建电能烤房10座 | 70.5577 | 70.0749 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
65 | 榆林乡石庄村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 榆林乡石庄村 | 新建电能烤房10座 | 72.0686 | 71.5798 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
66 | 榆林乡后韩村电能烤房建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 榆林乡后韩村 | 新建电能烤房10座 | 73.4875 | 72.9916 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
67 | 小召乡河沿张村现代农场产业配套道路建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 小召乡河沿张 | 长1104米，宽4.5米，厚0.18米；长351米，宽3.5米，厚0.18米 | 74.8422 | 74.8422 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
68 | 五女店镇老庄陈村现代农场产业配套道路建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 五女店镇老庄陈村 | 长2525米、宽4米、厚0.18米，长220米、宽5米、厚0.18米，长210米、宽4.5米、厚0.18米 | 151.2124 | 151.2124 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
69 | 五女店镇西街村现代农场产业配套道路建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 五女店镇西街村 | 长815米、宽4米、厚0.18米 | 40.2738 | 40.2738 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
70 | 金融贴息项目 | 产业发展 | 金融局 | 全区范围 | 用于全区符合条件脱贫享受政策户及监测户家庭进行金融贴息。 | 339.653 | 221.6696 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
71 | 河街乡邢庄村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 河街乡邢庄村 | 3.5米宽，长1995.00米，15厘米厚C25混凝土；5米宽，长130.00米，18厘米厚C25混凝土 | 74.245 | 74.245 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
72 | 陈曹乡尚庄村村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 陈曹乡尚庄村 | 3米宽，长2954米，15厘米厚C25混凝土 | 85.0727 | 85.0727 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
73 | 灵井镇大郑村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 灵井镇大郑村 | 3米宽，长2080.10米，15厘米厚C25混凝土；3.5米宽，长421.20米，15厘米厚C25混凝土；4米宽，长69.50米，15厘米厚C25混凝土 | 76.6865 | 76.6865 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
74 | 椹涧乡邓辛庄村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 椹涧乡邓辛庄村 | 3.5米宽，长2130.80米，15厘米厚C25混凝土；4米宽，长352.00米，15厘米厚C25混凝土 | 84.954 | 84.954 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
75 | 将官池镇秋湖村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 将官池镇秋湖村 | 3米宽，长458.90米，15厘米厚C25混凝土；4米宽，长1583.60米，15厘米厚C25混凝土 | 74.2513 | 74.2513 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
76 | 小召乡赵庄村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 小召乡赵庄村 | 3.3米宽，长1922.00米，15厘米厚C25混凝土；4米宽，长337.00米，15厘米厚C25混凝土 | 72.0834 | 72.0834 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
77 | 蒋李集镇圪垱村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 蒋李集镇圪垱村 | 3米宽，长1938.60米，15厘米厚C25混凝土；3.5米宽，长461.50米，15厘米厚C25混凝土；4.5米宽，长290.00米，18厘米厚C25混凝土 | 86.0859 | 86.0859 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
78 | 五女店镇马棚杨村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 五女店镇马棚杨村 | 3米宽，长1383.4米，15厘米厚C25混凝土；4米宽，长906.70米，15厘米厚C25混凝土 | 70.1368 | 70.1368 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
79 | 张潘镇赵庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 张潘镇赵庄村 | 3米宽,长2880.10米，15厘米厚C25混凝土 | 83.0623 | 83.0623 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
80 | 蒋李集镇寇庄村社区工厂项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 蒋李集镇寇庄村 | 厂房建筑面积6200平方米 | 700.7058 | 615.6574 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
81 | 2023年雨露计划项目（2023年春季补助发放） | 就业创业项目 | 乡村振兴局 | 全区范围 | 全区符合条件的脱贫享受政策户及监测户家庭高职高专、中职中专类院校在校生进行补助，短期技能培训补助 | 50 | 48.75 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
82 | 五女店镇茶庵李村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 五女店镇茶庵李村 | 3米宽道路：911.10米（7厘米厚沥青混凝土）；3.4米宽道路：792.80米（7厘米厚沥青混凝土）；3.5米宽道路：301.70米（7厘米厚沥青混凝土）；3.6米宽道路：422.30米（7厘米厚沥青混凝土）；3.7米宽道路：52.00米（7厘米厚沥青混凝土）；4米宽道路：1625.50米（7厘米厚沥青混凝土）；4.4米宽道路：53.10米（7厘米厚沥青混凝土）；4.6米宽道路：65.10米（7厘米厚沥青混凝土）；5.8米宽道路：94.00米（7厘米厚沥青混凝土）；6.3米宽道路：84.00米（7厘米厚沥青混凝土）；6.5米宽道路：47.10米（7厘米厚沥青混凝土） | 221.676 | 215.0719 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
83 | 榆林乡岳庄村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 榆林乡岳庄村 | 宽3米，2115.10米、15厘米厚、C25混凝土；宽4米，长290.50米、5厘米厚、C25混凝土 | 73.2545 | 71.248 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
84 | 苏桥镇西张村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 苏桥镇西张村 | 3米宽道路：384.00米（15厘米厚C25混凝土）；5米宽道路：1139.50米（18厘米厚C25混凝土） | 76.3586 | 75.6024 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
85 | 桂村乡周沟村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 桂村乡周沟村 | 3米宽道路：2531.00米（15厘米厚C25混凝土）；4.5米宽道路：127.00米（18厘米厚C25混凝土） | 80.7031 | 78.6262 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
86 | 椹涧乡常庄村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 椹涧乡常庄村 | 4米宽道路：1714.00米（15厘米厚C25混凝土）;3.5米宽道路：261.90米（15厘米厚C25混凝土） | 75.3448 | 75.1018 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
87 | 河街乡祁庄村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 河街乡祁庄村 | 3米宽道路：3030.00米（15厘米厚C25混凝土）；4米宽道路：651.00米（15厘米厚C25混凝土） | 113.5718 | 112.632 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
88 | 张潘镇花沟村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 张潘镇花沟村 | 3米宽道路：3412.00米（15厘米厚C25混凝土） | 100.0608 | 99.1131 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
89 | 陈曹乡孙拐村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村振兴局 | 陈曹乡孙拐村 | 3米宽道路：2373.50米（15厘米厚C25混凝土）；3.5米宽道路：79.00米（15厘米厚C25混凝土）；4米宽道路：169.00米（15厘米厚C25混凝土） | 78.4858 | 77.7759 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
90 | 2023年就业扶持补助项目 | 就业创业项目 | 乡村振兴局 | 全区范围 | 用于省内、省外就业的建安区脱贫人员（含监测帮扶对象）就业扶持补助 | 280.3 | 280.3 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
91 | 2023年项目建设管理费项目 | 项目管理费 | 乡村振兴局 | 全区范围 | 用于对项目立项、设计、预算、验收、公示公告等费用 | 142.31 | 142.31 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成
92 | 2023年河街乡冷库建设项目 | 产业发展 | 乡村振兴局 | 河街乡付庄村 | 恒温库1033.02平方（长53.8米×宽19.28米×高11.4米）；冷库860.23平方（长35.14米×宽24.48米×高11.4米）。（资金共计650万元，共分两年实施） | 176.5452 | 176.5452 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成