椹涧乡2026年度安全生产分级检查计划

一、总体要求

（一）指导思想

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，严格执行安全生产“六项机制”和“强基固本”专项行动要求，以“乡－工作区－村（社区）－网格”四级网格化体系为依托，构建“年度统筹、季度攻坚、月度推进、周度落实”的常态化检查机制，全面排查整治各类安全隐患，坚决防范遏制生产安全事故，为全乡经济社会高质量发展提供坚实安全保障。

（二）工作目标

实现全乡生产经营单位、社会面场所安全检查全覆盖，重大隐患100%挂牌督办、100%闭环整改，一般隐患整改率达到98%以上；全年生产安全事故起数、死亡人数同比“双下降”，坚决杜绝较大及以上生产安全事故。

（三）检查范围

覆盖全乡所有行业领域和场所，重点包括：工贸企业、危险化学品、城乡燃气、建筑施工、道路交通、消防、自建房、学校、医院、养老机构、“九小场所”、农贸市场、旅游景区、水利设施、电力设施等。

二、2026年度安全生产检查计划

（一）年度工作主线

以深化安全生产“六项机制”建设为核心，聚焦六个“一件事”全链条整治（危险化学品、城乡燃气、电动自行车、人员密集场所动火作业、建筑保温材料、新能源汽车充电设施），统筹推进建筑施工、工贸、文旅、教育等重点领域专项整治，夯实基层基础，提升本质安全水平。

（二）年度分阶段重点任务

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动员部署阶段 | 1月 | 制定年度、季度、月度检查计划；召开全乡安全生产工作会议；开展春节前安全生产大检查 | 乡应急办 | 各工作区、乡直各部门 |
| 攻坚落实阶段 | 2-9月 | 全面推进六个“一件事”全链条整治；开展汛期、高温、暑期等季节性安全专项检查；完成电子风险四色地图全域建模 | 各领域主管部门 | 各工作区、各村（社区） |
| 巩固提升阶段 | 10-12月 | 开展秋冬防火专项整治；进行年度安全生产工作“回头看”；总结全年工作，谋划2027年计划 | 乡应急办 | 各工作区、乡直各部门 |

（三）年度重点专项整治

城乡燃气安全专项整治（全年）：重点排查餐饮场所、居民小区、农村自建房燃气使用隐患，推进“瓶改管”改造“回头看”，打击非法充装、运输、经营燃气行为。

消防安全专项整治（全年）：重点整治“九小场所”、“三合一”场所、高层建筑、老旧小区消防通道堵塞、消防设施缺失、违规动火作业等问题。

工贸企业安全专项整治（全年）：重点排查粉尘涉爆、有限空间作业等领域隐患，督促企业落实主体责任。

建筑施工安全专项整治（3-11月）：重点排查深基坑、高支模、起重机械、脚手架等危险性较大分部分项工程隐患，打击违法分包、转包行为。

农村自建房安全专项整治（4-10月）：重点排查违规加层、改变结构、改变使用性质的自建房隐患，建立“一户一档”。

三、季度安全生产检查计划

| 季度 | 时间 | 检查主题 | 重点行业领域 | 检查频次要求 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一季度 | 1—3月 | 春节保障、复工复产、两会安保 | 消防、燃气、烟花爆竹、交通、九小场所、企业复工 | 乡级2次/季；工作区2次/月；村（社区）2次/周 | 乡班子、工作区书记区长、包村干部、村（社区）支书 |
| 第二季度 | 4—6月 | 汛期防控、安全生产月、有限空间 | 防汛、建筑施工、工贸、消防、燃气、地质灾害 | 乡级3次/季；工作区2次/月；村（社区）2次/周 | 乡应急办、自然资源所、水利、各工作区村（社区） |
| 第三季度 | 7—9月 | 暑期安全、高温作业、危化品 | 校园、防溺水、秸秆禁烧、危化、燃气、动火作业、电动自行车 | 乡级3次/季；工作区2次/月；村（社区）2次/周 | 乡教体、应急、市监、各工作区村（社区） |
| 第四季度 | 10—12月 | 秋冬防火、年终攻坚、 元旦安保 | 消防、秸秆禁烧、企业抢工期、自建房、交通 | 乡级3次/季；工作区2次/月；村（社区）2次/周 | 乡应急、消防、派出所、各工作区村（社区） |

四、月度安全生产检查计划（2026年）

| 月份 | 检查主题 | 重点检查内容 | 乡级检查 | 工作区检查 | 村（社区）检查 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 春节前安全大检查 | 人员密集场所、燃气、消防、用电、交通、烟花爆竹 | 2次 | 2次 | 3次/周 | 乡班子、工作区、村（社区）、专职安全员 |
| 2月 | 节后复工复产检查 | 开工第一课、设备检修、培训、隐患排查 | 1次 | 2次 | 2次/周 | 应急办、工作区、村（社区）、企业负责人 |
| 3月 | 全国两会安全防控 | 重点场所、风险隐患、值班值守、信访安全 | 2次 | 2次 | 2次/周 | 乡班子、派出所、各工作区村（社区） |
| 4月 | 清明防火+汛前检查 | 祭扫防火、防汛设施、危旧房屋、建筑施工 | 1次 | 2次 | 2次/周 | 应急办、土地、村建、工作区、村（社区） |
| 5月 | 五一假期+有限空间 | 有限空间作业、秸秆禁烧 | 1次 | 2次 | 2次/周 | 应急办、农业中心、工作区 |
| 6月 | 安全生产月+汛期检查 | 宣传演练、防汛、工贸企业、消防通道 | 2次 | 2次 | 3次/周 | 应急办、消防、各工作区村（社区） |
| 7月 | 暑期+高温防汛 | 校园安全、防溺水、地质灾害 | 1次 | 2次 | 2次/周 | 教体所、应急办、水利站、工作区 |
| 8月 | 燃气+危化品专项 | 餐饮燃气、报警器、软管、危化储存使用 | 2次 | 2次 | 3次/周 | 市监所、住建、应急办、工作区 |
| 9月 | 国庆前安全大检查 | 人员密集场所、施工、交通、企业主体责任 | 2次 | 2次 | 3次/周 | 乡班子、各部门、工作区村（社区） |
| 10月 | 秋冬防火启动检查 | 消防、秸秆禁烧、用电取暖、九小场所 | 1次 | 2次 | 2次/周 | 执法大队、应急办、农业中心、工作区 |
| 11月 | 消防宣传月+冬季检查 | 生命通道、电动自行车、高层建筑、自建房 | 2次 | 2次 | 3次/周 | 消防、应急办、各工作区村（社区） |
| 12月 | 年终回头看+元旦检查 | 隐患清零、企业抢工期、值班值守、考核 | 2次 | 2次 | 2次/周 | 乡班子、应急办、各工作区村（社区） |

五、周度安全生产检查计划

（一）乡级周检查计划表

| 星期 | 工作内容 | 参加人员 | 检查重点 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周一 | 部署本周检查任务 | 乡应急办、专职安全员 | 下达重点排查清单 |  |
| 周二 | 班子成员带队抽查 | 乡班子、工作区书记 | 高风险点位、重大隐患 |  |
| 周三 | 专项领域执法检查 | 执法大队、行业部门 | 燃气、消防、施工、 |  |
| 周四 | 隐患整改复核 | 应急办、专职安全员 | 上周交办隐患复核 |  |
| 周五 | 工作区工作调度 | 乡分管领导、各工作区 | 进度通报、问题协调 |  |
| 周六 | 重点场所错峰检查 | 应急办、执法大队、消防、派出所 | 商铺、餐饮、住宿、娱乐 |  |
| 周日 | 周调度会+数据汇总 | 党委副书记、应急办 | 通报覆盖率、整改率、闭环率 |  |

（二）工作区周检查计划表

| 项目 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 工作区名称 |  |
| 本周检查重点 |  |
| 带队领导 | 工作区书记、区长 |
| 检查村（社区）数量 | 全覆盖 |
| 联合检查次数 | ≥1次/周 |
| 重点隐患督办 | 重大隐患逐项盯办 |
| 上报时限 | 每周五17:00前报乡应急办 |
| 整改闭环要求 | 一般隐患7日内闭环 |

（三）村（社区）周检查计划表

| 村（社区）名称 |  | 包村干部 |  | 村（社区）支书 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查类别 | 检查对象 | 检查次数 | 检查人员 | 发现隐患 | 整改情况 |
| 日常巡查 | 九小场所、沿街商铺 | ≥2次/周 | 村（社区）专职安全员 |  |  |
| 重点检查 | 企业、自建房、校园 | ≥1次/周 | 包村干部、支书 |  |  |
| 专项检查 | 燃气、消防、用电 | ≥1次/周 | 网格员、小组长 |  |  |
| 复查验收 | 上周隐患整改 | 全覆盖 | 村（社区）专职安全员 |  |  |
| 宣传培训 | 安全提醒、大喇叭 | ≥1次/周 | 网格员、小组长 |  |  |

（四）网格、小组周检查计划表

| 网格/小组 | 责任人 | 每日巡查 | 本周巡查户数/场所 | 上报 隐患 | 督促整改 | 宣传 提醒 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格 | 网格安全员 | 每日巡查 |  |  |  |  |  |
| 小组 | 村（社区）小组长 | 每日巡查 |  |  |  |  |  |

（五）椹涧乡安全生产检查闭环管理表（通用）

| 序号 | 检查时间 | 检查单位 | 检查人员 | 隐患地点 | 隐患内容 | 隐患等级 | 整改时限 | 整改责任人 | 整改情况 | 复查时间 | 复查结果 | 销号签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 一般/较大/重大 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 一般/较大/重大 |  |  |  |  |  |  |

六、工作要求与保障措施

（一）加强组织领导，压实五级责任

严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，将检查任务分解到每个工作区、每个村（社区）、每个网格、每个责任人，确保层层压实责任。

（二）严格闭环管理，确保隐患清零

对检查发现的隐患，实行“发现－上报－交办－整改－验收－销号”全链条闭环管理。一般隐患当场督促整改；较大隐患下达《隐患整改通知书》，限期整改；重大隐患立即挂牌督办，责令停产停业整改。所有隐患整改完成后，必须经原检查单位验收合格后方可销号。

（三）强化督导问责，倒逼责任落实

将安全生产检查工作纳入各工作区、各部门、各村（社区）年度考核和干部绩效考核。对检查工作不力、隐患排查不彻底、整改不到位的单位和个人，按照《椹涧乡安全生产网格化管理问责机制》予以约谈、通报批评、诫勉谈话等问责处理；对因失职渎职导致发生生产安全事故的，依法依规严肃追究责任。

（四）规范台账管理，全程可追溯

建立健全安全生产检查台账，做到“一检查一记录、一隐患一档案”。所有检查记录、隐患台账、整改报告、验收资料等必须真实、准确、完整，并存档备查。依托许昌市安全生产监管平台，实现检查数据、隐患信息实时录入、动态管理。

（五）加强宣传引导，营造浓厚氛围

充分利用宣传栏、微信群、乡村大喇叭、入户宣讲等载体，广泛宣传安全生产法律法规和安全知识，引导群众增强安全意识，主动参与隐患排查治理。及时曝光典型事故案例和违法违规行为，营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围。

本计划自印发之日起施行，如遇上级工作部署调整，将及时修订完善。

椹涧乡安全生产强基固本领导工作专班

2026年3月21日