## Sheet1
南水北调东部水厂项目进展情况
单位：许昌市建安区中州水务有限公司
序号 | 项目情况 | 目前进展情况 | 下一步工作开展情况 1、由建安区五女店镇人民政府组织实施老庄陈社区、刘崔吴社区共计48.36亩，被征地群众社保补贴统计、土地补偿款、青苗费、附属物款发放及土地补偿安置协议签字工作。 2、由建安区自然资源和规划分局负责土地组卷报批工作，报送许昌市自然资源和规划局审查后，上报河南省自然资源厅审批。 3、由建安区自然资源局负责完成国有土地划拨工作，办理修建性详规、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。
1 | 许昌市建安区南水北调东部水厂项目于2021年7月15日开工，已办理农转用手续，未取得国有划拨土地权属证书、修建性详规、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。 | 1、建安区人民政府征收土地预公告〔2023〕第5号，自2023年9月19日至2023年10月8日，10个工作日已结束。 2、建安区人民政府征收土地及补偿安置方案公告，自2023年10月9日 至2023年11月7日，公告期30日内，正在公告中。